Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение

Карсунская средняя  школа  им. Д.Н. Гусева

Приказ

9.10.2023г.                                                                                           №312

Об утверждении Комплексного плана-графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году

В целях обеспечения качественной подготовки и организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в условиях соблюдения прав и защиты образовательных интересов выпускников 9, 11  классов и абитуриентов на территории Карсунского района в 2024 году и во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также согласно приказам Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2024 № 232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 04.04.2024 № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 02.10.2024 № 1974-р «Об утверждении Комплексного плана-графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области  в 2024 году», Правилам формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приёма в образовательные организации для получения среднего профессионального образования и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2085, приказа  МКУ «Управление образования МО «Карсунский  район»  от 12.10.2024 № 195  «Об утверждении Комплексного плана-графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Карсунского района  в 2024 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Комплексный план-график («Дорожную карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году (далее - Комплексный план-график).

2. Панкову С.О. разместить утверждённый Комплексный план-график («Дорожную карту») на сайте школы в срок до 30 октября 2023 года.

3. Школьному  координатору ОГЭ и ЕГЭ Кутузовой Н.Н.

3.1. Обеспечить исполнение утверждённого Комплексного плана-графика в соответствии с полномочиями согласно действующему законодательству.

3.2. Довести настоящий приказ до участников  образовательных отношений  в срок до 30 октября 2023 года.

3.3. Обеспечить информационно-методическое и организационно-технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2023-2024 году.

3.4. Разработать, утвердить и организовать реализацию плана («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2024 году, в срок до 11 октября 2023 года.

3.5. Обеспечить информирование всех категорий участников образовательных отношений о порядке и особенностях организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2024 году, согласно утверждённым срокам.

5. Школьному  координатору ОГЭ и ЕГЭ Кутузовой Н.Н:

5.1. Обеспечить управление деятельностью по подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и прохождению образовательных программ основного общего и среднего общего образования в 2023-2024 учебном году.

5.2. Обеспечить информирование всех категорий участников образовательных отношений о порядке и особенностях организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2024 году, согласно утверждённым срокам.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                       Н.А. Кабакова

С приказом ознакомлены:                                                         Кутузова Н.Н.

Панков С.О.

Приложение № 1

к приказу МБОУ  Карсунская  СШ им.Д.Н. Гусева

от 09.10.2024 г. № 312

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

(«Дорожная карта») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА-11) в 2023 году |  |  |  |
| 1.1 | Проведение статистического анализа итогов организации и проведения ГИА-11 в 2023 году | до 15октября 2023 года | Кутузова Н.Н. Руководители ШМО Учителя-предметники |
| 1.2. | Подготовка статистико - аналитического отчёта об итогах проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году | до 01ноября 2023 года | Кутузова Н.Н. Руководители ШМО |
| 1.3. | Размещение на сайте школы информационно-аналитических материалов по итогам проведения ГИА-11 | до 01ноября 2023 года | Кутузова Н.Н. Панков С.О. |
| 1.4. | Проведение педагогического совета с целью подведения итогов ЕГЭ в 2023 году, пути совершенствования модели и проведения ГИА в 2024 году | сентябрь – октябрь 2023 года | Кутузова Н.Н. Руководители ШМО Учителя-предметники |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1. Комплекс мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими образовательными результатами |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей – предметников со стабильно низкими образовательными результатами по вопросам изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно измерительных материалов по учебным предметам. | сентябрь 2023 –апрель 2024года | Кутузова Н.Н. Руководители ШМО |
| 2.1.2 | Организация и проведение индивидуально-групповых занятий для педагогических работников со стабильно низкими образовательными результатами | сентябрь 2023 –апрель 2024 года | Кутузова Н.Н. Руководители ШМО |
| 2.1.3 | Организация стажировок учителей – предметников со стабильно низкими образовательными результатами по вопросам подготовки к ГИА на базе общеобразовательных организаций с лучшими результатами ГИА | сентябрь 2023 –март 2024 года | Кутузова Н.Н. Руководители ШМО |
| 2.1.4 | Реализация программ индивидуально-групповых занятий для обучающихся (с низкой учебной мотивацией, с высоким уровнем учебных достижений, одаренными детьми) по изучению отдельных учебных предметов и подготовке к ГИА | август 2023 –апрель 2024 года | Кутузова Н.Н. Руководители ШМО |
| 2.2 Комплекс мер, направленных на формирование системы работы с образовательными организациями по повышению качества общего образования |  |  |  |
| 2.2.1 | Участие в работе муниципальных факультативов в помощь учителям-предметникам по подготовке обучающихся к ГИА | август 2023 – апрель 2024 года | СкалкинаС.И. |
| 2.2.2 | Диагностика учебных достижений по учебному предмету с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися выпускных классов | ноябрь 2023 года – март 2024 года | Кутузова Н.Н. Руководители ШМО Учителя-предметники |
| 2.2.6 | Участие учителей-предметников в семинарах –практикумах | октябрь2023года- март 2024 года | Кутузова Н.Н. Руководители ШМО Учителя-предметники |
| 3. Нормативное правовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 3.1 | Формирование нормативной правовой базы в соответствии с федеральными нормативными правовыми документами, регламентирующими порядок проведения ГИА в 2024 году | в течение 2023-2024 уч.г. | Кутузова Н.Н. |
| 3.1.1 | Издание нормативных правовых актов об организации и проведении ГИА в 2024 году | в течение 2023-2024 учебного года | Кутузова Н.Н. |
| 3.1.1.1 | Приказ «Об утверждении Комплексного плана-графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году» | октябрь 2023 года | Кутузова Н.Н. |
| 3.1.1.2 | Приказ «Об определении функций по организации подготовки и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году» | октябрь 2023 года | Кутузова Н.Н. |
| 3.1.1.3 | Приказ «О порядке организации работы Прямой линии по вопросам проведения ГИА в 2024 году» | октябрь 2023 года | Кутузова Н.Н. |
| 3.1.1.4 | Приказ «О порядке проведения информационно – разъяснительной работы в период подготовки и проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2024 году» | октябрь 2023 года | Кутузова Н.Н. |
| 3.1.1.5 | Приказ «О порядке приема заявлений обучающихся на участие в ГИА в 2024 году» | октябрь 2023 года | Кутузова Н.Н. |
| 3.1.1.6 | Приказ «О проведении пробных экзаменов в целях подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2024 году» | март 2024 года | Кутузова Н.Н. |
| 3.1.1.7 | Приказ «О порядке ознакомления участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования с результатами государственной итоговой аттестации» | апрель 2024 года | Кутузова Н.Н. |
| 3.1.1.8 | Приказ «О проведении анализа статистических данных по результатам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | май 2024 года | Кутузова Н.Н. |
| 3.1.1.9 | Издание информативных писем об организации и проведении ГИА в 2024 году | ноябрь 2023года- март 2024года | Кутузова Н.Н. |
| 3.1.1.10 | Приказ «О подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся, осваивающих основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования путем предоставление услуги по организации и проведению тренировочного диагностического тестирования» | октябрь 2023 года | Кутузова Н.Н. |
| 3.1.1.11 | Приказ «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2023-2024 учебном году» | ноябрь 2023 год | Кутузова Н.Н. |
| 3.1.1.12 | Приказ «Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку» | декабрь 2023 года | Кутузова Н.Н. |
| 4.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 4.1 | Формирование перечня необходимого оборудования, программ и сопутствующих материалов, соответствующих утверждённым требованиям информационной безопасности организации и проведения ГИА (далее - Перечень) | ноябрь 2023 года | Кутузова Н.Н. Филимонов А.А. |
| 5.Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА |  |  |  |
| 5.1 | Участие в проведении обучения руководителей, организаторов, технических специалистов пунктов проведения экзаменов по теме: «Порядок организации и проведения экзаменов в пункте проведения экзаменов» в рамках организации и проведения тренировочного диагностического тестирования обучающихся выпускных классов по учебным предметам | ноябрь 2023 – март 2024 | Кутузова Н.Н. |
| 5.2 | Участие в проведении обучения с последующим тестированием: - членов (уполномоченных представителей) ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья; - членов конфликтных комиссий | февраль - май 2024 года | Кутузова Н.Н. Учителя-предметники |
| 5.3 | Участие в семинарах, организованных по инициативе Рособрнадзора | октябрь- ноябрь 2023 года март 2024 года | Кутузова Н.Н. Учителя-предметники |
| 6.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 6.1 Формирование региональной организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году |  |  |  |
| 6.1 | Формирование состава лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА | до 1 октября 2023 года | Кутузова Н.Н. |
| 6.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году из числа: - выпускников текущего учебного года; - обучающихся, выпускников ПОО; -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 01 ноября 2023 года | Кутузова Н.Н. |
| 6.3 | Сбор сведений о: - ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде, для участников ГИА-11; - ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде, для участников ГИА-9; - участниках итогового сочинения (изложения) и их распределении по ППЭ | до 20 ноября 2023 года | Кутузова Н.Н. |
| 6.4 | Определение участников ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА-11, форме прохождения ГИА-11. | до 05 февраля 2024 года | Кутузова Н.Н. |
| 6.5 | Формирование в установленном порядке списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в качестве: - членов (уполномоченных представителей) ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов для оказания технической помощи участникам ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов; - членов предметных комиссий; членов конфликтных комиссий | до 30 декабря 2023 года | Кутузова Н.Н. |
| 6.6 | Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, и маршрутных листов доставки членов (уполномоченных представителей) ГЭК в региональный центр обработки информации, в ППЭ и обратно | февраль-апрель 2024 года | Кутузова Н.Н. Филимонов А.А. |
| 6.7 | Организация и проведение пробных экзаменов по математике: для выпускников 9 классов; для выпускников 11 классов и участников ЕГЭ в основные сроки. | апрель– май 2024 года | Кутузова Н.Н. |
| 6.8 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с: - Ульяновским филиалом ПАО «Ростелеком»; - Министерством здравоохранения Ульяновской области; ОАО «Ульяновскэнерго»; Управление ГИБДД УМВД по Ульяновской области; УМВД России по Ульяновской области | в течение 2023-2024учебного года | Кутузова Н.Н. |
| 6.9 | Проведение работ по созданию условий в ППЭ для участников ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | в течение 2023-2024 учебного года | Кутузова Н.Н. |
| 6.10 | Обеспечение работы Прямой телефонной линии по вопросам организации и проведения ГИА | в течение 2023-2024 годов | Кутузова Н.Н. |
| 7.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 иГИА-11 |  |  |  |
| 7.1 | Информирование участников ГИА, их родителей (законных представителей), общественности о подготовке и проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году | сентябрь 2023 года | Кутузова Н.Н. |
| 7.2 | Участие в проведении web- тренингов для участников образовательного процесса (обучающихся выпускных классов, их родителей (законных представителей), педагогов) с привлечением специалистов ППМС Центр «Росток» | 1 раз в месяц (четвёртый четверг) | Кутузова Н.Н. Классные руководители Учителя-предметники |
| 7.3 | Участие в проведении консультационных часов для участников ГИА, их родителей (законных представителей), педагогических работников по вопросам порядка и особенностей проведения ГИА в 2024году | 1 раз в месяц (третий четверг) | Кутузова Н.Н. Классные руководители |
| 7.4 | Обеспечение участия в работе муниципального факультатива в помощь классным руководителям и школьным психологам по подготовке обучающихся к ГИА, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | 1 раз в месяц | Кутузова Н.Н. |
| 7.5 | Изучение нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса | в течение 2023-2024 учебного года | Кутузова Н.Н. |
| 7.6 | Взаимодействие с печатными СМИ | по согласованию | Кутузова Н.Н. |
| 7.7 | Оформление сменных информационных стендов, ведение сайта, организация выпуска школьных СМИ | ноябрь 2023 года- май 2024 года | Кутузова Н.Н. Панков С.О. Скалкина С.И. |
| 7.8 | Организация и проведение общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА | ноябрь 2023 года- апрель 2024 года | Кутузова Н.Н. |
| 7.9 | Участие в режиме он-лайн регионального родительского собрания родителей (законных представителей) выпускников 9, 11 классов | ноябрь 2023 года, февраль, апрель 2024 года | Кутузова Н.Н. |
| 7.10 | Участие в дистанционной Школе «Онлайн-консультирование» выпускников | январь-март 2024 года | Кутузова Н.Н. |
| 7.11 | Подготовка и распространение информационных плакатов и листовок | январь - апрель 2024 года | Кутузова Н.Н. |
| 7.12 | Участие в психологической помощи участникам ГИА и родителям (законным представителям) в рамках обеспечения работы «Час психолога» | март – июнь 2024 года | Кутузова Н.Н. Педагог-психолог |
| 7.13 | Организация и проведение пробного единого государственного экзамена для родителей (законных представителей), представителей средств массовой информации | февраль 2024 года | Кутузова Н.Н. |
| 8.Контрольная деятельность за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 8.1 | Организация и проведение совещания по вопросу организации и обеспечения внутришкольного контроля | октябрь 2023 года | Кутузова Н.Н. |
| 8.2 | Проведение анкетирования выпускников 9, 11 классов на предмет выявления мотивов для выбора предметов для сдачи экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | октябрь- ноябрь 2023 года | Кутузова Н.Н. |
| 8.3 | Организация работы по контролю наличия паспортов у выпускников 9, 11 классов | до 01 февраля 2024 года | Кутузова Н.Н. |
| 8.4 | Участие в изучении общественного мнения о направлениях совершенствования порядка проведения ГИА-9, ГИА-11 с использованием дистанционных форм опроса выпускников ОО, их родителей (законных представителей), учителей | ноябрь- декабрь 2023года | Кутузова Н.Н. |
| 9.Информационное сопровождение ВПР и НИКО |  |  |  |
| 9.1 | Своевременное размещение и обновление сайтов, оформление информационных стендов по вопросам подготовки ВПР и НИКО | в течение 2023-2024 учебного года | Кутузова Н.Н. |
| 9.2 | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведение ВПР и НИКО, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в т. ч. Индивидуальная, информационная работа с родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам | в течение 2023-2024 учебного года | Кутузова Н.Н. Классные руководители Учителя-предметники |
| 10.Нормативно – правовое, инструктивно-методическое сопровождение ВПР и НИКО |  |  |  |
| 10.1 | Издание приказа плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению ВПР и НИКО | в соответствии с графиком проведения | Кутузова Н.Н. |
| 10.2 | Издание приказа о составах комиссий, назначению школьных координаторов, организаторов в аудиториях, общественных наблюдателей в регламенте проведения ВПР и НИКО по соответствующим учебным предметам | в соответствии с графиком проведения | Кутузова Н.Н. |
| 10.3 | Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки участников образовательных отношений к ВПР и НИКО | в течение 2023-2024 учебного года | Кутузова Н.Н. Классные руководители |
| 10.4 | Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам, выявление обучающихся «группы риска», создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом диффиринцированного подхода к обучению школьников, испытывающих затруднение в обучении, и для одаренных детей | в течение 2023-2024учебного года | Кутузова Н.Н. Классные руководители Учителя-предметники |
| 11.Организационно-технологическое обеспечение ВПР и НИКО |  |  |  |
| 11.1 | Обеспечение своевременного внесения сведений для формирования и ведения информационной системы проведения ВПР и НИКО (ФИС ОКО) | в соответствии с графиком проведения | Кутузова Н.Н. |
| 11.2 | Обеспечение своевременной регистрации на официальном интернет-портале ВПР и НИКО (ФИС ОКО) | в соответствии с графиком проведения | Кутузова Н.Н. |
| 11.3 | Обеспечение своевременного направления заявки на участие в ВПР и НИКО по соответствующему учебному предмету через официальныйинтернет-портале ВПР и НИКО | в соответствии с графиком проведения | Кутузова Н.Н. |
| 11.4 | Организация проведения ВПР и НИКО | в соответствии с графиком проведения | Кутузова Н.Н. |
| 11.5 | Получение результатов ВПР И НИКО по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал | в соответствии с графиком проведения | Кутузова Н.Н. |
| 12.Мероприятия по нормативно- правовому, инструктивно – методическому и организационно- технологическому обеспечению проведения тренировочно-диагностического тестирования обучающихся выпускных классов |  |  |  |
| 12.1 | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ТДТ обучающихся выпускных классов, структуре и содержанию демоверсий КИМ, срокам обработки и проверки работ участников ТДТ системе оценивания | в течение 2023-2024 учебного года | Кутузова Н.Н. |
| 12.2 | Участие в совещаниях по вопросу организации участие обучающихся в ТДТ | в течение 2023-2024учебного года | Кутузова Н.Н. |
| 12.3 | Своевременное формирование и направление в ОГАУ «ИРО» заявки на материалы для проведения ТДТ | до 01 ноября 2023 года | Кутузова Н.Н. |
| 12.4 | Организация и проведение ТДТ обучающихся выпускных классов | 20 ноября 2023 года – 30 марта 2024 года | Кутузова Н.Н. |
| 12.5 | Анализ результатов участия обучающихся выпускных классов в ТДТ по каждому учебному предмету | ноябрь 2023 года – март 2024 года | Кутузова Н.Н. |